COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

COMMISSION

-----------

-----------

### DEPARTEMENT  DE L'EDUCATION,  DE LA RECHERCHE  ET DU DEVELOPPEMENT  SOCIAL, CHARGE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA BONNE GOUVERNANCE  (DERDS)

TERMES DE RÉFÉRENCE {TdR)

Recrutement d'un cabinet spécialisé pour l'élaboration du plan régional, des directives harmonisées et des outils de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre la Résistance aux Antimicrobiens (RAM) dans l'espace CEMAC

| Zone couverte par l'étude | Etats membres de la CEMAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et Tchad |
| --- | --- |
| Projet | Projet de Sécurité Sanitaire en Afrique Centrale (HeSP-CEMAC) |
| Titre du Poste | Cabinet chargé de réaliser une étude en vue de l'élaboration du plan régional, des directives harmonisées et des outils de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre la Résistance aux Antimicrobiens (RAM) dans l'espace CEMAC |
| Durée de la Mission | 90 jours de travail effectif |
| Type de contrat | Contrat de prestation de service par un Cabinet de conseil, un Bureau d'études ou Groupement de Cabinets légalement constitué |

- Contexte et justification

Dans le cadre du renforcement de la sécurité sanitaire régionale, la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) bénéficie d'un financement de la Banque Mondiale (BM) pour la mise en œuvre du Programme de Sécurité Sanitaire en Afrique Centrale (HeSP-CEMAC). Ce programme s'articule autour de cinq composantes prioritaires :

  - Prévention des urgences sanitaires ;

  - Détection des urgences sanitaires ;

  - Réponse aux urgences sanitaires ;

  - Gestion du programme et renforcement des capacités institutionnelles ;

  - Intervention d'urgence en cas d'imprévu .

En sa qualité d'agence d'exécution de la CEMAC en charge de la mise en œuvre des politiques communautaires des secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, la Commission Économique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA) est impliquée dans le programme et collabore avec  les États membres et les institutions techniques régionales conformément  aux principes de l'approche« Une Seule Santé».

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet HeSP-CEMAC, la CEBEVIRHA a la charge de renforcer la prévention et la lutte contre la Résistance aux Antimicrobiens (RAM) à travers l'élaboration d'un cadre régional harmonisé de communication, de sensibilisation et de mobilisation des acteurs concernés.

Afin d'accompagner  la CEBEVIRHA dans la mise en œuvre de cette initiative régionale stratégique, il est prévu de recruter un cabinet spécialisé disposant d'une expertise avérée en Résistance aux Antimicrobiens (RAM), en communication pour le changement social et comportemental , en santé publique et en approche « Une Seule Santé ». Le prestataire retenu sera chargé de conduire l'ensemble du processus d'analyse, de concertation, de conception et de validation des outils et documents attendus, conformément aux orientations stratégiques de la CEMAC et aux normes internationales en matière de prévention/lutte contre la RAM.

- Objectif de la mission

L'objectif général de la mission est d'appuyer la CEMAC et ses États membres dans la conception d'un cadre régional harmonisé de sensibilisation et de communication sur la RAM, comprenant :

- un plan régional de sensibilisation et de communication ;

- des directives régionales harmonisées ;

- une boîte à outils de communication adaptée aux différents groupes cibles ;

- un dispositif de suivi et d'évaluation des actions de sensibilisation.

- Objectifs spécifiques

La mission vise à  :

- réaliser dans les six (06) Etats membres de la CEMAC, une analyse situationnelle documentée des règlementations, politiques, stratégies et initiatives relatives à la prévention et la lutte contre laRAM;

- élaborer un plan régional de sensibilisation et de communication sur la prévention et la lutte contre la RAM de 2027 à 2031 ;

- développer les directives régionales harmonisées destinées à orienter la conception et la mise en œuvre des campagnes de communication sur la prévention et la lutte contre la RAM dans les six Etats membre de la CEMAC;

- concevoir au moins dix (10) outils standardisés de sensibilisation et de communication adaptés aux principales catégories d'acteurs ciblés ;

- élaborer  un cadre régional opérationnel  de suivi-évaluation  comprenant  un minimum de quinze (15) indicateurs de performance ;

- former au moins trente (30) formateurs régionaux et nationaux issus des institutions compétentes des Etats membres à l'utilisation des outils développés.

- Résultats attendus

Au terme de l'étude :

- une analyse situationnelle couvrant les six (06) Etats membres est disponible ;

- le plan régional de sensibilisation et de communication sur la prévention et la lutte contre la RAM 2027-2031 est mis à la disposition de la Communauté;

- les directives régionales harmonisées sont développées pour les campagnes de communication sur la RAM;

- au moins 10 outils de sensibilisation et de communication adaptés aux différents publics cibles sont conçus ;

- un cadre régional de suivi-évaluation avec au moins 15 indicateurs est développé ;

- au moins 30 formateurs nationaux et régionaux sont formés à l'utilisation des outils développés.

- Approche  méthodologique

  - Schéma pour la réalisation des travaux

L'étude sera réalisée par un prestataire, de préférence un bureau d'étude, ou toute structure technique offrant ce genre de prestation. La méthodologie devra comporter au minimum les étapes suivantes :

    - proposition du chronogramme de l'intervention ;

- revue  documentaire  des  politiques,  stratégies,  plans d'action  nationaux  RAM et  initiatives régionales existantes  ;

- cartographie des parties prenantes impliquées dans la prévention et la lutte contre la RAM ;

- collecte des données auprès des Etats membres et institutions régionales et identification des bonnes pratiques ;

- analyse comparative des approches nationales et identification des bonnes pratiques ;

- élaboration des projets de documents régionaux ;

- validation technique par les experts nationaux et régionaux ;

- finalisation des documents en tenant compte des observations reçues ;

- formation des formateurs et accompagnement  à la diffusion des outils.

Au terme de la sélection, un contrat sera signé entre le Projet HeSP-CEMAC et le prestataire sélectionné, au bénéfice de CEBEVIRHA qui aura la charge d'encadrer et de suivre la réalisation technique des travaux.

Les travaux se dérouleront sous la supervision de la CEBEVIRHA et la participation du Comité technique HeSP-CEMAC (DERDS, OCEAC , PRASAC, CIESPAC et CPAC), qui auront  alors  la charge de la validation des livrables développés. Lesdits livrables seront produits et vulgarisés.

Enfin, une session de formation des formateurs nationaux et régionaux sera organisée pour faciliter les opérations de sensibilisation des acteurs dans les Etats.

  - Durée de la mission

La mission est prévue pour une durée de cent trente (130) jours, dont quatre-vingt-dix (90) jours calendaires de travail incluant les consultations, les déplacements éventuels et la validation des livrables attendues .

  - Profil et qua lifications requises du prestataire

Le prestataire sera sélectionné au terme d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI), conformément aux procédures de la Banque mondiale . Le prestataire doit disposer d'un expert ou  consultant principal ayant le profil ci-après :

    - avoir  un diplôme  supérieur  en santé publique , médecine,  pharmacie , médecine vétérinaire, sciences sociales ou domaine connexe ;

    - avoir  une  bonne  connaissance  du  concept  «  Une  Seule  Santé  »,  de  la  RAM  et  de  sa surveillance;

    - avoir  une  bonne  connaissance  des  acteurs  travaillant  dans  le domaine  de  la  RAM et  sa surveillance  ;

    - capitaliser un minimum de cinq (05) ans d'expérience professionnelle pertinente démontrée dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la RAM, de la santé publique, de la santé publique vétérinaire, ou de l'approche « Une Seule Santé » ;

    - avoir une expérience confirmée dans la facilitation d'ateliers et le renforcement des capacités .

Il devra également disposer d'un consultant ou expert en communication de masse ayant le profil ci-après:

    - être	un professionel  de  la communication  disposant  au minimum d'un diplôme  de  niveau BAC+S   (en communication, journalisme,  ...) ;

    - exercer dans le domaine de la communication de masse depuis une dizaine d'années ;

- capitaliser un minimum de cinq (05) ans d'expérience professionnelle pertinente démontrée dans les domaines de la communication et de l'élaboration de supports de communication pour le changement de comportement ou de l'approche « Une Seule Santé » ;

- disposer d'une expérience  avérée dans l'élaboration de stratégies,  plans de communication et outils de sensibilisation aux niveaux national ou régional.

Les deux experts doivent avoir une parfaite maîtrise de la langue française  et une très bonne capacité de rédaction, la Maîtrise de l'anglais serait un avantage considérable.

La connaissance du contexte institutionnel et sanitaire de l'Afrique centrale constitue un atout majeur.

- Dossier de candidature

Les dossiers de candidature devront contenir :

- une lettre de manifestation d'intérêt précisant leur motivation et leur disponibilité ;

- les documents administratifs et le dossier fiscal à jour du prestataire ;

- une  proposition  technique  et  financière,  déclinant   la  compréhension  de  la  mission,  la méthodologie, le chronogramme envisagé ainsi que les différents extrants des étapes ;

- les Curriculum Vitae (CV) détaillés des experts proposés ;

- les copies des diplômes essentiels du personnel clé à mobiliser ;

- les références  de missions similaires réalisées notamment les prestations en lien avec la thématique : prévention et lutte contre la Résistance aux antimicrobiens, utilisation des antibiotiques et surveillance des antimicrobiens ;

- des documents attestant de l'expérience pertinente ;

- une proposition financière (en Franc CFA XAF), intégrant le meilleur rapport qualité-prix;

- une Note de Certification de l'Exactitude des informations transmises.

- Modalités de soumission

Objet : Recrutement d'un prestataire pour l'élaboration du plan régional, des directives et des outils de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre la RAM dans l'espace CEMAC.

Les dossiers de candidature doivent être rédigés en  français  et  transmis  avec  la  mention  « Manifestation d'intérêt relative à l'AMI No00.6 126/CEMAC/DERDS/HeSP : aux adresses E-mails DERDS@cemac .int et HeSPCEMAC@cemac.int.  au plus tard le ·····ll-SEPT. ..2026 ..................... .

Les  informations  complémentaires  peuvent  être  sollicitées  aux  adresses  mails  mentionnées  ci­ dessus.

- Procédure de sélection

La sélection sera effectuée  conformément  aux procédures applicables  aux projets financés  par la Banque mondiale et comprendra :

  - l'examen administratif des dossiers ;

  - l'évaluation de l'offre technique, puis l'offre financière des candidatures ;

  - un entretien avec le prestataire sur son approche et ses prétentions financières, si nécessaire ;

  - l'attribution du contrat au meilleur soumissionnaire .

- Dispositions finales

  - Les livrables seront produits en langue française ;

  - Tous les documents, outils et produits développés dans le cadre de cette mission seront la propriété exclusive de la Commission de la CEMAC.

1O. Livrables

  - Rapport de l'analyse situationnelle et cartographie des initiatives ;

  - Plan régional de sensibilisation et de communication comprenant un document stratégique et

un plan opérationnel détaillé ;

  - Document de directives régionales harmonisées ;

  - Boîte à outils de sensibilisation en formats électroniques  et imprimables, accompagnée  de modèles modifiables et de guides d'utilisation ;

  - Cadre opérationnel de suivi-évaluation comprenant les indicateurs et les outils de collecte ;

  - Rapport des ateliers.

11. Modalités de paiement

| Échéance | Condition de paiement | % |
| --- | --- | --- |
| 1er paiement | Après signature du contrat, réunion de cadrage, remise et validat ion du rapport de démarrage comprenant la méthodologie détaillée, le chronogramme et le plan de travail. | 10% |
| 2ème paiement | près validation du Livrable 1 : analyse situationnelle, cartographie des initiatives et diagnostic régional. | 20% |
| 3ème paiement | près validation des Livrables 2 et 3 : Plan régional de sensibilisation et directives régionales harmonisées. | 30% |
| 4ème paiement | f.près validation des Livrables 4 et 5 : boîte à outils de communication et cadre opérationnel de suivi-évaluation. | 25% |
| Solde | près tenue de l'atelier régional, intégration de toutes les observations, remise des versions finales de l'ensemble des livrables et approbation du rapport final. | 15% |